## マスタスケジュール
タスク名 |  |  |  | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 担当者 | 進捗率(%)
|  |  |  | 工数(h) | 開始日 | 終了日 | 工数(h) | 開始日 | 終了日
| 1. プロジェクト計画・要件定義工程 |  |  | 160 | 2025-02-01 05:00 | 2025-03-03 05:00 | 160 | 2025-02-01 05:00 | 2025-03-03 05:00 | PjM | 100
|  | 1.1 プロジェクト立ち上げ |  | 40 | 2025-02-01 05:00 | 2025-02-06 05:00 | 40 | 2025-02-01 05:00 | 2025-02-06 05:00 | PjM | 100
|  |  | キックオフミーティング | 8 | 2025-02-01 05:00 | 2025-02-02 05:00 | 8 | 2025-02-01 05:00 | 2025-02-02 05:00 | PjM | 100
|  |  | プロジェクト憲章の作成 | 16 | 2025-02-03 05:00 | 2025-02-05 05:00 | 16 | 2025-02-03 05:00 | 2025-02-05 05:00 | PjM | 100
|  |  | コミュニケーション計画の策定 | 4 | 2025-02-06 05:00 | 2025-02-06 05:00 | 4 | 2025-02-06 05:00 | 2025-02-06 05:00 | PjM | 100
|  |  | プロジェクトスケジュールの確定 | 4 | 2025-02-06 05:00 | 2025-02-06 05:00 | 4 | 2025-02-06 05:00 | 2025-02-06 05:00 | PjM | 100
|  | 1.2 要件定義 |  | 80 | 2025-02-07 05:00 | 2025-02-24 05:00 | 80 | 2025-02-07 05:00 | 2025-02-24 05:00 | PdM | 100
|  |  | 業務要件の整理 | 20 | 2025-02-07 05:00 | 2025-02-10 05:00 | 20 | 2025-02-07 05:00 | 2025-02-10 05:00 | PdM | 100
|  |  | 機能要件の整理 | 20 | 2025-02-11 05:00 | 2025-02-14 05:00 | 20 | 2025-02-11 05:00 | 2025-02-14 05:00 | PdM | 100
|  |  | 非機能要件の整理 | 10 | 2025-02-15 05:00 | 2025-02-17 05:00 | 10 | 2025-02-15 05:00 | 2025-02-17 05:00 | PdM | 100
|  |  | 開発要件の整理 | 10 | 2025-02-18 05:00 | 2025-02-20 05:00 | 10 | 2025-02-18 05:00 | 2025-02-20 05:00 | PdM | 100
|  |  | 要件定義書の作成 | 15 | 2025-02-21 05:00 | 2025-02-23 05:00 | 15 | 2025-02-21 05:00 | 2025-02-23 05:00 | PdM | 100
|  |  | 要件定義書の検収 | 5 | 2025-02-24 05:00 | 2025-02-24 05:00 | 5 | 2025-02-24 05:00 | 2025-02-24 05:00 | PdM | 100
|  | 1.3 プロジェクト環境構築 |  | 40 | 2025-02-25 05:00 | 2025-03-03 05:00 | 40 | 2025-02-25 05:00 | 2025-03-03 05:00 | インフラ担当 | 100
|  |  | 開発環境のセットアップ | 16 | 2025-02-25 05:00 | 2025-02-27 05:00 | 16 | 2025-02-25 05:00 | 2025-02-27 05:00 | インフラ担当 | 100
|  |  | テスト環境のセットアップ | 16 | 2025-02-28 05:00 | 2025-03-02 05:00 | 16 | 2025-02-28 05:00 | 2025-03-02 05:00 | インフラ担当 | 100
|  |  | バージョン管理システムの構築 | 4 | 2025-03-03 05:00 | 2025-03-03 05:00 | 4 | 2025-03-03 05:00 | 2025-03-03 05:00 | インフラ担当 | 100
|  |  | コミュニケーションツールの準備 | 4 | 2025-03-03 05:00 | 2025-03-03 05:00 | 4 | 2025-03-03 05:00 | 2025-03-03 05:00 | PjM | 100
| 2. 設計工程 |  |  | 240 | 2025-03-04 05:00 | 2025-04-24 | 240 | 2025-03-04 05:00 | 2025-04-24 | SE | 100
|  | 2.1 基本設計 |  | 140 | 2025-03-04 05:00 | 2025-03-21 20:00 | 140 | 2025-03-04 05:00 | 2025-03-21 20:00 | SE | 100
|  |  | システムアーキテクチャの設計 | 20 | 2025-03-04 05:00 | 2025-03-06 01:00 | 20 | 2025-03-04 05:00 | 2025-03-06 01:00 | SE | 100
|  |  | データベース設計 | 20 | 2025-03-07 01:00 | 2025-03-08 21:00 | 20 | 2025-03-07 01:00 | 2025-03-08 21:00 | SE | 100
|  |  | セキュリティ設計の策定 | 20 | 2025-03-09 21:00 | 2025-03-11 17:00 | 20 | 2025-03-09 21:00 | 2025-03-11 17:00 | SE | 100
|  |  | モジュール設計 | 20 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-14 13:00 | 20 | 2025-03-12 17:00 | 2025-03-14 13:00 | SE | 100
|  |  | UI/UX設計 | 40 | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-18 05:00 | 40 | 2025-03-15 13:00 | 2025-03-18 05:00 | SE | 100
|  |  | 基本設計書の作成 | 15 | 2025-03-19 05:00 | 2025-03-20 20:00 | 15 | 2025-03-19 05:00 | 2025-03-20 20:00 | SE | 100
|  |  | 基本設計書の検収 | 5 | 2025-03-21 20:00 | 2025-03-21 20:00 | 5 | 2025-03-21 20:00 | 2025-03-21 20:00 | SE | 100
|  | 2.2 詳細設計 |  | 100 | 2025-04-10 | 2025-04-24 |  |  |  | PG | 0
| 3. 実装工程 |  |  | 480 | 2025-03-22 20:00 | 2025-05-15 12:00 |  |  |  | PdM | 30
|  | 3.1 基盤システム開発 |  | 200 | 2025-03-22 20:00 | 2025-04-09 04:00 |  |  |  | SE | 100
|  |  | データベース構築 | 80 | 2025-03-22 20:00 | 2025-03-27 04:00 |  |  |  | SE | 100
|  |  | 基本フレームワークの構築 | 40 | 2025-03-28 04:00 | 2025-03-30 20:00 |  |  |  | SE | 100
|  |  | 認証・認可システムの実装 | 40 | 2025-03-31 20:00 | 2025-04-03 12:00 |  |  |  | SE | 100
|  |  | ログ機能の実装 | 20 | 2025-04-04 12:00 | 2025-04-06 08:00 |  |  |  | SE | 100
|  |  | 共通コンポーネントの実装 | 20 | 2025-04-07 08:00 | 2025-04-09 04:00 |  |  |  | SE | 100
|  | 3.2 機能実装 |  | 240 | 2025-04-25 | 2025-05-15 12:00 |  |  |  | PG | 0
| 4. 試験工程 |  |  | 400 | 2025-05-16 12:00 | 2025-06-28 01:20 |  |  |  | PdM | 0
|  | 4.1 単体試験 |  | 100 | 2025-05-16 12:00 | 2025-06-05 |  |  |  | PG | 0
|  | 4.2 結合試験 |  | 100 | 2025-06-06 | 2025-06-08 09:20 |  |  |  | PG | 0
|  | 4.3 総合試験 |  | 100 | 2025-06-09 09:20 | 2025-06-14 13:20 |  |  |  | SE | 0
|  | 4.4 受入試験 |  | 100 | 2025-06-15 13:20 | 2025-06-28 01:20 |  |  |  | PdM | 0
| 5. 導入・リリース工程 |  |  | 160 | 2025-06-29 01:20 | 2025-07-09 17:20 |  |  |  | SE | 0
|  | 5.1 導入準備 |  | 80 | 2025-06-29 01:20 | 2025-07-03 09:20 |  |  |  | SE | 0
|  | 5.2 データ移行 |  | 40 | 2025-07-04 09:20 | 2025-07-07 01:20 |  |  |  | SE | 0
|  | 5.3 本番リリース |  | 40 | 2025-07-08 01:20 | 2025-07-09 17:20 |  |  |  | SE | 0
| 通常月稼働時間： |  | 160
| コース月稼働時間： |  | 20 | 0.125
| コース開始時期： |  | 2025-04-05
| コース開始時期： |  | 2025-06-05
| 対象コース： |  | PG
Formulas:
開始日 = [開始日, row below]
開始日 = [終了日]-1
終了日 = [開始日, row below]-1
終了日 = [終了日, row below]

## WBS
予定
|  | 実績 | [95 empty] | ★6/30受講期限
| 2025-04-05 | [10 empty] | 4月 | [25 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
 | time axis 2025-04-05 to 2025-07-23
 | time axis 2025-04-05 to 2025-07-23
擬似実務名 |  |  |  | 予定 |  |  | 実績 |  |  | 担当者 | 進捗率(%)
|  |  |  | 工数(h) | 開始日 | 終了日 | 工数(h) | 開始日 | 終了日
| オンボーディング |  |  | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 1.3 | 2025-05-10 | 2025-05-13 |  | 100
|  | プロジェクトの理解 |  | 0.1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0.1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 中村 | 100 | bar: 2025-05-10
|  | プロダクトの理解 |  | 0.1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0.1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 中村 | 100 | bar: 2025-05-10
|  | ミッションの理解 |  | 0.1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 0.1 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 中村 | 100 | bar: 2025-05-10
|  | スケジュールの確認 |  | 0.7 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 3 | 2025-05-10 | 2025-05-13 | 中村 | 100 | bar: 2025-05-10
| 開発環境構築 |  |  | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  | 開発環境構築 |  | 1 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 5.5 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 中村 | 100 | bar: 2025-05-13
| チュートリアル |  |  | 10 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  | 詳細設計工程における開発ルール |  | 4 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 7 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 中村 | 100 | bar: 2025-05-14
|  | 実装工程における開発ルール |  | 6 | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 1 |  |  |  | 10 | bar: 2025-05-14 to 2025-05-15
|  | 試験工程における開発ルール |  | 4 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-15
| 在庫センター情報画面 機能改修 |  |  | 32 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  | 詳細設計 |  | 8 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  |  | テーブル設計 | 1 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-16
|  |  | システム設計 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-16
|  |  | 設計書作成 | 3 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-16
|  | 実装 |  | 16 | 2025-05-19 | 2025-05-20 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  |  | テーブル改修 | 2 | 2025-05-19 | 2025-05-19 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-19
|  |  | 現在容量From-To検索実装 | 14 | 2025-05-19 | 2025-05-20 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-19 to 2025-05-20
0
|  | 単体試験 |  | 6 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  |  | 単体試験 | 3 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-21
|  |  | 試験項目書兼結果報告書作成 | 3 | 2025-05-21 | 2025-05-21 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-21
0
| 在庫センター情報画面 機能追加 |  |  | 72 | 2025-05-22 | 2025-05-31 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  | 詳細設計 |  | 12 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  |  | システム設計 | 8 | 2025-05-22 | 2025-05-22 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-22
|  |  | 設計書作成 | 4 | 2025-05-23 | 2025-05-23 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-23
0
|  | 実装 |  | 52 | 2025-05-26 | 2025-06-03 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  |  | 登録処理実装 | 26 | 2025-05-26 | 2025-05-29 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-26 to 2025-05-29
|  |  | 更新処理実装 | 18 | 2025-05-29 | 2025-06-02 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-05-29 to 2025-05-30; 2025-06-02
|  |  | 削除処理実装 | 8 | 2025-06-03 | 2025-06-03 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-06-03
|  | 単体試験 |  | 8 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | bar: 2025-04-05 to 2025-04-09; 2025-04-12 to 2025-04-16; 2025-04-19 to 2025-04-23; 2025-04-26 to 2025-04-30; 2025-05-03 to 2025-05-07; 2025-05-10 to 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30; 2025-06-02 to 2025-07-23
|  |  | 単体試験 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-06-04
|  |  | 試験項目書兼結果報告書作成 | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-04 |  |  |  |  | 0 | bar: 2025-06-04
0